## приложение
Приложение 4
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга за 2016 год
реквизиты муниципального правового акта, утвердившего план мероприятий:*
дата 31.12.2015
№ 3313
наименование О мерах по реализации решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2016 год» О мерах по реализации решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2016 год»
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Проект муниципального правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя (план) | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (план), тыс. рублей | Бюджетный эффект от реализации мероприятий на 01.01.2017 | Значение целевого показателя на отчетную дату | Обоснование исполнение мероприятия
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
| Всего по доходам, в том числе: |  |  |  |  | 60287 | 69335.9
1.1. | Внесение изменений в перечень муниципального имущества Октябрьского района, предназначенного к приватизации в 2016 году | В течение отчетного периода | Проект постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района «Об утверждении проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности МО Октябрьский район на 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016 год» | отношение стоимости имущества, планируемого к внесению в Перечень, к стоимости имущества, фактически включенного в Перечень, % | Не менее 90 | 30000 | 29815.3 | 91.7 | Изменения в план приватизации были внесены в октябре 2016 года. Бюджетный эффект ниже планируемого в связи с отсутствием спроса на часть муниципального имущества и реализации имущества без объявления цены.
1.2. | Меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам | В течение отчетного периода | Претензии и исковые заявления о погашении задолженности | отношение дополнительной суммы доходов, планируемой к получению в результате проведения претензионно-исковой работы, к годовой сумме неналоговых доходов, % | Не менее 4,5 | 10500 | 10581.4 | 4.7 | По арендной плате за пользование имуществом поступила задолженность в сумме 1 505,4 тыс.рублей (в т.ч. МП "ЭГК" - 416,7 тыс.руб., ООО "Валькирия" - 500,0 тыс.руб., ОАО "СУПТР№ 10" - 124,5 тыс.руб., ИП Некрасова в сумме 299,5 тыс.руб., ООО «РЕАЛ» - 113,7 тыс. руб., ООО «РЕЛ» - 26,0 тыс. руб., ООО «Альянс» - 25,00 тыс. руб.). По арендной платы за пользование земельными участками поступила задолженность в сумме 8 120,9 тыс.рублей (в т.ч. ОАО "СУПТР-10" - 5 000,0 тыс.руб., Голдаков Н.Б. - 180, 6 тыс.руб., Кириченко А.А. - 927,2 тыс.руб., ООО "Атлант" - 1121,0 тыс. руб., Алиев А.И.-67,0 тыс.руб., ООО "Приуралстрой" - 66,3 тыс.руб., Ершов 6,8 тыс.руб., Тютимова - 12,0 тыс.руб., МП "ЭГК" – 605,3 тыс.руб., ИП Лехман – 20,0 тыс. руб., ИП Сафронов – 114,7 тыс. руб.). По договорам мены по претензиям поступила задолженность в сумме 955,1тыс.руб.(в т.ч. Васильев - 150,0 тыс.руб., Лабудина - 425,5тыс. руб., Ковалева - 77,0 тыс. руб., Каможная - 119,0 тыс. руб., Кащин - 121,6 тыс. руб., Васильев В. - 62,0 тыс.руб.)
1.3. | Заключение соглашений социально-экономического развития территории | В течение отчетного периода | Соглашения социально-экономического развития | отношение дополнительной суммы безвозмездных поступлений, планируемой к получению в результате заключения дополнительных соглашений, к годовой сумме прочих безвозмездных поступлений, % | Не менее 24 | 15192.5 | 24234.5 | 38.9 | Поступили средства от ООО "Югратехсервис", ИП Лехман, ЗАО "ЗСЖБ №6", ООО "ПСК" и других организаций по заключенным дополнительным соглашениям
1.4. | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Октябрьского района и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | В течение отчетного периода |  | отношение количества контрактов, по которым проводятся проверки, к общему количеству контрактов, % | 100 | 4144.5 | 4254.7 | 100 | Поступили (по претензиям) штрафы за неисполнение сроков мун.контрактов в сумме 4 254,7 тыс.руб., в т.числе от ООО "Ямалгазинвест" 1 087,1 тыс.руб.; от ОАО "ПГС" 1 653,1 тыс.руб.; от АО "Уральский котельный завод" 209,6 тыс.руб.; от ООО "Атлант" 1 194,7 тыс.руб.; от ООО "Институт Радиоэлектронных систем" 33,6 тыс.руб. , от ООО "МС-ГРУПП" 24,9 тыс.руб.; от ИП Амриев Д.М. 17,1 тыс.руб.; от ООО ЧОО "Глобула" 0,9 тыс.руб.; от ООО "ПромСтройСнаб"0,6 тыс.руб.; от ООО "Медея" 28,6 тыс.руб.; от ИП Хисаметдинов 4,6 тыс.руб.
1.5. | Пересмотреть размер платы за наем (аренду) жилых помещений в сторону увеличения | Апрель 2016 года | Проект постановления администрации Октябрьского района «Об установлении платы за наем (аренду) жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Октябрьский район» | Отношение дополнительной суммы арендной платы за наем (аренду) жилых помещений, планируемый к получению в результате пересмотра ставок к первоначально утвержденной годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, % | не менее 4,7 | 450 | 450 | 4.7 | Принято постановления администрации Октябрьского района от 31.03.2016 №604 «Об установлении платы за наем (аренду) жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Октябрьский район»
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
| Всего по расходам, в том числе: |  |  |  |  | 90656 | 149840.5
2.1 | Реорганизация муниципальных образовательных организаций Октябрьского района: -МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок» | Сентябрь 2016 года | Проект постановление администрации Октябрьского района «Об утверждении плана мероприятий по реорганизации неэффективных муниципальных образовательных организаций Октябрьского района» | Количество муниципальных учреждений, подлежащих реорганизации, единиц | 2 | 768 | 768 | 2 | Реорганизация муниципальных образовательных организаций Октябрьского района: -МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок»
2.2 | Уменьшение субсидии в части возмещения потерь в доходах организаций коммунального комплекса Октябрьского района, возникших в результате применения регулируемых тарифов на коммунальные услуги в связи с вводом в эксплуатацию подводящих газовых сетей котельная с. Каменное | В течение года |  | Сложившаяся экономия, тыс.рублей | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Переход котельной с топлива нефти на попутный газ
2.3 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 85700 | 85700 | 144884.5 | 144884.5 | экономия, сложившаяся в результате проведения торгов в социальной сфере, ЖКХ, строительство дороги
2.4 | Расширения перечня и объёмов платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями Октябрьского района в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности | В течение года | Внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений Октябрьского района | Увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс.рублей | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | Увеличение тарифов на платные услуги и родительской платы за содержание детей дошкольного возраста в в комплексах " Школа- детский сад"
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание
3.1 | Установить значение показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений |  |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений, % | 11.3 | 0 |  | 2.7
3.2 | Установить уровень долговой нагрузки на бюджет Октябрьского района по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 5% от суммарного годового объема доходов бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений |  |  | Отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений, % | не более 6 | 0 |  | 4.2
3.3 | Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 1 % от общего годового объема расходов бюджета Октябрьского района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа |  |  | Отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему годовому объему расходов бюджета Октябрьского района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа , % | не более 0,1 | 0 |  | 0.001
* - указываются реквизиты первоначально принятого документа (например: постановление от хх.хх.хххх, № хх (в ред. от хх.хх.хххх, № хх)

## приложение свод поселений
Приложение 4
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга на 2016 год городских и сельских поселений Октябрьского района
№ п/п | Наименование городского / сельского поселения | Реквизиты муниципального правового акта, утвердившего план мероприятий и внесение изменений в него (№ дата)* | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя (план) | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (план), тыс. рублей | Бюджетный эффект от реализации мероприятий на 01.01.2017 | Значение целевого показателя на отчетную дату | Обоснование исполнения мероприятия
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
|  |  | Всего по доходам, в том числе: |  |  |  |  | 3820.7 | 8372
1. | г.п.Андра | постановление администрации г.п.Андра от 19.01.2016 №17 | [5 empty] | 696 | 965.3
1.1. |  |  | Заключение новых договоров за наём (аренду) жилых помещений. | в течение года | Договоры коммерческого (социального) найма жилого помещения муниципального жилищного фонда | Отношение дополнительной суммы арендной платы за найм жилых помещений планируемой к получению в результате заключения новых договоров аренды, к годовой сумме арендной плате за найм жилых помещений, % | не менее 100 | 30 | 161.7 | 539 | Заключено 3 новых договора по соц.найму и 13 договоров ком.найма, а также 1 договор аренды помещения.
1.2. |  |  | Проведение мер по увеличению поступлений доходов от государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления. | в течение года |  | Отношение дополнительной суммы доходов, планируемой к получению в результате проведения мер по увеличению поступлений доходов от государственной пошлины, к годовой сумме доходов от государственной пошлины, % | не менее 40 | 25 | 0 | 0 | Уменьшилось количество обращений граждан за совершением нотариальных действий
1.3. |  |  | Определение перечня муниципального имущества, предназначенного для приватизации в 2016 году, и продажа этого имущества | в течение года | Постановление «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества» | Отношение средств планируемых к поступлению в бюджет в связи с продажей имущества, находящегося в собственности администрации городского поселения Андра, к общей годовой сумме реализации материальных и нематериальных активов, % | не менее 38 | 25 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия перенесено на 2017 год
1.4. |  |  | Оказание платных услуг подведомственным муниципальным казенным учреждением городского поселения Андра в соответствии с их Уставом | в течение года |  | Отношение суммы доходов, планируемых к получению от оказанных платных услуг МКУК «КДЦ «Лидер», к годовой сумме неналоговых доходов, % | не менее 33 | 616 | 803.6 | 44.2 | Поступили доходы от оказания услуг МКУК «КДЦ «Лидер»
2. | г.п.Октябрьское | постановление администрации г.п.Октябрьское от 25.01.2016 №15 | [5 empty] | 484 | 26.8
1.1. |  |  | Отслеживание условий исполнения муниципальных контрактов и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | до 31.12.16 |  | Отношение количества контрактов, по которым проводятся проверки, к общему количеству контрактов, % | 100 | 30 | 2.1 | 100 | Получена неустойка за нарушение срока исполнения мун.контракта от ИП Грязнов В.Л.
1.2. |  |  | Организация работы по выявлению физических лиц, получающих доходы от сдачи в аренду жилья и нежилых помещений | до 31.12.16 |  | Отношение дополнительной суммы НДФЛ, поступившей в бюджет в результате работы, к первоначально утвержденной сумме НДФЛ, % | Не менее 0,01 | 2 | 0 | 0 | 04.07.2016 г. была проведена выездная проверка по выявлению физических лиц, получающих доходы от сдачи в аренду жилья и нежилых помещений и составлено 5 актов, 07.10.2016 г. был получен ответ от МРИ ФНС № 3 по ХМАО-Югре о проделанной работе с физическими лицами, получающих доходы от сдачи в аренду жилья и нежилых помещений. МРИ ФНС № 3 по ХМАО-Югре по почте направили требования о предъявлении деклараций 3-НДФЛ. 3 человека предъявили декларации за 2013, 2014, 2015 года.
1.3. |  |  | Снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам. Проведение претензионно – исковой работы от сдачи в аренду имущества | до 31.12.16 |  | Отношение дополнительной суммы доходов, планируемой к получению в результате проведения претензионно – исковой работы, к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов, % | Не менее 1 | 10 | 0 | 0 | 01.07.2016 поданы иски: - ИП Собянин Д.Р. (№ 228 от 01.02.2016 на сумму 11 034,06 руб.; № 1377 от 07.06.2016 на сумму 15 949,73 руб.) – решение суда на исполнении ОСП по Октябрьскому району от 08.08.2016 на сумму 15 949,73 руб. - ООО «Кодарыбпром» (№ 229 от 01.02.2016 на сумму 126 150 руб.; № 1376 от 07.06.2016 на сумму 156 248,81 руб.) - определение арбитражного суда о возвращении заявления от 01.08.2016 г., повторные исковое заявление направлено 31.08.2016 на сумму 156 248,81 руб. Вынесено решение о взыскании вышеуказанной суммы. Исполнительный лист находится в ОСП по Октябрьскому району.
1.4. |  |  | Определение перечня муниципального имущества, подлежащего приватизации | до 31.12.16 |  | Отношение дополнительной суммы доходов, планируемой к получению в результате приватизации имущества, к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов, % | Не менее 57 | 442 | 24.7 | 3.2 | План приватизации утвержден решением Совета депутатов гп Октябрьское от 15.10.15 № 128 01.09.2016 администрацией городского поселения Октябрьское. Были реализованы путем публичного предложения транспортные средства на сумму 24,7 тыс.руб.
3. | г.п.Приобье | постановление администрации г.п.Приобье от 20.01.2016 №28 | [5 empty] | 1443.4 | 1700.1
1.1. |  |  | Проведение работы по постановке на налоговый учет обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Приобье без регистрации в налоговой инспекции по месту ведения деятельности | В течение года |  | Количество обособленных подразделений организаций, поставленных на налоговый учет в МРИ ФНС №3 по ХМАО-Югре, ед. | 3 | 18.4 | 56.5 | 3 | В течение отчетного периода направлены письма о необходимости регистрации обособленного подразделения 6 организациям. 3 организации (ООО "УралРемПуть", ПСО34, МФЦ) зарегистрировали ОП
1.2. |  |  | Оказание платных услуг МКУ "Приобская библиотека семейного чтения" | В течение года | Постановление администрации г.п.Приобье от 06.06.2016 №307 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые МКУ "Приобская библиотека семейного чтения"" | Отношение дополнительной суммы средств, планируемой к поступлению в бюджет поселения от оказания платных услуг, к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов, % | 0.07 | 5 | 5.5 | 0.08 | Поступление средств в бюджет поселения от оказания платных услуг
1.3. |  |  | Проведение работы по понуждению к погашению задолженности по налогу на доходы физических лиц организациями налоговыми агентами | В течение года |  | Отношение дополнительной суммы НДФЛ, планируемой к получению в результате проведенной работы, к первоначально утвержденной сумме НДФЛ, % | 7.9 | 1300 | 1096.7 | 6.7 | МП "ЭГК" произвели частичное погашение задолженности по НДФЛ
1.4. |  |  | Безвозмездные поступления от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | В течение года |  | Отношение суммы безвозмездных поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступившей в бюджет, к первоначально утвержденной сумме безвозмездных поступлений, % | 0.1 | 50 | 190 | 0.4 | Поступили безвозмездные поступления от юридических лиц на организацию праздничных мероприятий, посвященных дню рождения поселка, 9 Мая, Новому году
1.5. |  |  | Утверждение плана приватизации имущества МО г.п.Приобье | III квартал 2016 года | Проект постановления «Об утверждении прогноза плана приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности МО г.п.Приобье на 2016 год" | Отношение суммы средств, планируемой к поступлению в бюджет в связи с проведением приватизации муниципального имущества, к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов, % | 0.86 | 60 | 0 | 0 | Данное мероприятие перенесено на 2017 год
1.6. |  |  | Отслеживание условий исполнения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд г.п.Приобье и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | В течение года |  | Отношение количества контрактов, по которым проводятся проверки, к общему количеству контрактов, % | 100 | 10 | 351.4 | 100 | Перечислена неустойка за нарушение сроков исполнения мун.контрактовООО "Медея", ООО "НПП ИПР", ООО "Малибу-АДВ", ООО "Землеустроительное предприятие", ООО "Стальпроминвест", ИП "Хисаметдинов"
4. | г.п.Талинка | постановление администрации г.п.Талинка от 21.01.2016 №19 | [5 empty] | 210 | 4152.1
1.1. |  |  | Меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам | В течение отчетного периода | Претензии и исковые заявления о погашении задолженности | Отношение дополнительной суммы арендной платы за пользование имуществом, планируемой к получению в результате проведения претензионно - исковой работы, к годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, % | Не менее 3 | 200 | 747.1 | 32.5 | Были направлены претензии по взысканию задолженности за 4кв.2015г в ООО "МИНЭЛ" на сумму 200тыс.руб.,ИП ИГНАТЕНКО И.И. на сумму 60 тыс.руб. и ООО "Талинское Благоустройтсво" на сумму 330 тыс.руб., в 3 кв.2016г былы направлены претензии на ООО "ТБ" на сумму 138,7 тыс.руб. В результате обращения в суд дополнительно была взыскана неустойка в сумме 2,9 тыс.руб.
1.2. |  |  | Заключение Соглашений об оказании благотворительной помощи на спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия | В течение отчетного периода | Соглашения об оказании благотворительной помощи на спортивно-оздоровительные мероприятия | Отношение дополнительной суммы безвозмездных поступлений, планируемой к получению в результате заключения Соглашений, к годовой сумме прочих безвозмездных поступлений, % | Не менее 5 | 10 | 3405 | 100 | Договор пожертвования денежных средств с ОАО «РН-Наганьнефтегаз» от 06.04.2016 № 7410016/0186Д на приобретение и монтаж детской площадки, реализацию проекта «Организация дорожного движения в г.п.Талинка», на приобретение искусственной ели на городскую площадь в общей сумме 1 680,0 тыс.руб.; Договор пожертвования денежных средств с ОАО «РН-Наганьнефтегаз» от 06.04.2016 № 7410016/0193Д на ремонт спортивного зала и плавательного бассейна в сумме 1 700,0 тыс.руб.; Договор пожертвования с ООО "ЮграАвтоТранс" на приобретение новогодней иллюминации для МКУ "Центр культуры и спорта гп.Талинка" в сумме 15,0 тыс.руб. В октябре 2016 года поступили средства от ООО "Талинское благоустройство" в сумме 10,0 тыс.руб.
5. | с.п.Каменное | постановление администрации с.п.Каменное от 26.01.2016 №5 | [5 empty] | 20.6 | 27.9
1.1. |  |  | Проведение муниципального земельного контроля за использованием земель на территории с.п.Каменное и принятие мер по выявлению и устранению нарушений земельного законодательства | 2016 |  | Отношение суммы земельного налога , поступившей в бюджет поселения в результате мероприятий земельного контроля, к первоначально утвержденной годовой сумме земельного налога, в % | Не менее 3,7 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | Поступила недоимка за 2015 год
1.2. |  |  | Работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам на имущество | 2016 |  | Отношение суммы налогов на имущество, поступившей в бюджет поселения в результате работы с должниками, к первоначально утвержденной годовой сумме налогов на имущество, в % | Не менее 28,5 | 9.4 | 27.8 | 20.4 | Проведена разъяснительная работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам на имущество. Поступила недоимка за 2015 год
1.3. |  |  | Проведение инвентаризации имущества населения с целью выявления не оформленного имущества | 2016 |  | Отношение суммы налогов на имущество, поступившей в бюджет поселения в результате инвентаризации имущества, к первоначально утвержденной годовой сумме налогов на имущество, в % | Не менее 5,3 | 1.5 | 0 | 0 | Частично проведена инвентаризация не оформленного, имущества. Выявлены жилые дома без документов, хозяева которых занимаются оформлением документов.
1.4. |  |  | Выявление неплательщиков НДФЛ | 2016 |  | количество выявленных неплательщиков | Не менее 2 | 7 | 0 | 1 | Выявлено одно обособленноое подразделение организации (Государственная ветеринарная служба по г.Нягани), не перечисляющее НДФЛ по ОКТМО поселения. В настоящее время с данной организацией ведется работа о перечислении НДФЛ на ОКТМО с.п.Каменное
6. | с.п.Карымкары | постановление администрации с.п.Карымкары от 21.01.2016 №5-п | [5 empty] | 134 | 190
1.1. |  |  | Пересмотреть размер платы за наем (аренду) жилых помещений в сторону увеличения | до 01.07.2016 | Проект постановления администрации сельского поселения Карымкары «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Карымкары от 16.06.2014 г. № 74-п «О порядке расчета размера платы за наем для нанимателей по договорам социального найма» | отношение дополнительной суммы платы за наем, планируемой к получению в результате пересмотра базовой ставки, к годовой сумме платы за наем жилых помещений, % | 18 | 15 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия перенесено на 2017 год
1.2. |  |  | Продажа муниципального имущества сельского поселения Карымкары | до 01.03.2016 | Решения Совета депутатов сельского поселения Карымкары «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности МО сельское поселение Карымкары на 2016 год, и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016 год» | отношение доходов от продажи имущества к общей планируемой сумме неналоговых доходов, % | 51 | 119 | 190 | 82.6 | Реализовано здание лесопильного цеха и лентопилочный станок "Тайга"
7. | с.п.М-Атлым | постановление администрации с.п.Малый Атлым от 19.01.2016 №5 | [5 empty] | 126.8 | 149.7
1.1. |  |  | Увеличение стоимости и объема платных услуг, оказываемых населению МКУ "ЦК и БО" | в течение года | Постановление администрации с.п.М-Атлым"О внесении изменений в постановление администрации с.п.М-Атлым "О | Отношение суммы доходов от оказания платных услуг, полученной в результате увеличения стоимости и объема платных услуг населению, к первоначально утвержденной годовой сумме доходов от оказания платных услуг, в% | Не менее 25 | 20 | 10 | 12.5 | Введен новый вид платных услуг "Аренда помещения"; проводились торговые ярмарки .
1.2. |  |  | Определение перечня муниципального имущества с.п.М-Атлым, подлежащего приватизации, и продажа этого имущества | в течение года | Постановление "Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества с.п.М-Атлым на 2016 год" | Отношение суммы доходов от продажи имущества к первоначально утвержденной годовой сумме неналоговых доходов, в% | Не менее 69 | 100 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия перенесено на 2017 год
1.3. |  |  | Проведение работы с налогоплательщиками земельного налога, направленной на погашение задолженности по налогу | в течение года |  | Отношение суммы земельного налога, полученной в результате проведенной работы с неплательщиками, к первоначально утвержденной годовой сумме земельного налога, в% | Не менее 6,7 | 6.8 | 139.7 | 94.4 | Поступила задолженность по ЗН от БУ "Октябрьская РБ" и от физ.лиц.
8. | с.п.Перегрёбное | постановление администрации с.п.Перегрёбное от 21.01.2016 №7 | [5 empty] | 467.2 | 457.2
1.1. |  |  | Утверждение перечня муниципального имущества сельского поселения Перегребное предназначенного к приватизации в 2016 году | в течение отчетного периода | Проект постановления администрации сельского поселения Перегребное «Об утверждении проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения Перегребное 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016 год» | отношение суммы доходов от продажи к первоначально утвержденной годовой сумме неналоговых доходов, % | Не менее 66 | 96 | 96 | 66.2 | Перечень муниципального имущества сельского поселения Перегребное, предназначенного к приватизации в 2016 году, утвержден постановлением от 01.02.2016 №36. В течение 2016 года в План внесены изменения в части исключения из него объекта "Баня"
1.2. |  |  | Меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам | в течение отчетного периода | Претензии и исковые заявления о погашении задолженности | отношение дополнительной суммы доходов, планируемой к получению в результате проведения претензионно-исковой работы, к годовой сумме неналоговых доходов, % | не менее 27,58 | 361.2 | 361.2 | 249.1 | За аренду имущества поступила задолженность от ИП Глушков А.Г., Ильясовва ММ., Овчинникова В.С., Ярасханова З.В., Коцарь В.В., ИП Мальцев, ООО "ОУЖФ" и пр.
1.3. |  |  | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельского поселения Перегребное и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | в течение отчетного периода |  | отношение количества контрактов, по которым проводятся проверки, к общему количеству контрактов, % | 100 | 10 | 0 | 100 | Факты нарушения сроков исполнения муниципальных контрактов не выявлены
9. | с.п.Сергино | постановление администрации с.п.Сергино от 20.01.2016 №34 | [5 empty] | 189 | 495.2
1.1. |  |  | Меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам | в течение отчетного периода | Претензии и исковые заявления о погашении задолженности | отношение дополнительной суммы арендной платы за пользование имуществом (платы за найм жилых помещений), планируемой к получению в результате проведения претензионно-исковой работы, к годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, % | Не менее 5 | 5 | 11.3 | 10.3 | Направлено 4 исковых заявления на сумму 4,8 тыс.руб. и 59 претензий на сумму 50,6 тыс.руб.
1.2. |  |  | Увеличение объема платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями сельского поселения Сергино в соответствии с их Уставами | в течение отчетного периода |  | отношение дополнительной суммы доходов, планируемой к получению в результате увеличения объема платных услуг, к годовой сумме доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета, % | Не менее 10 | 8 | 17.3 | 24.7 | Исполнение мероприятия ожидается в 4 квартале
1.3. |  |  | Утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год | в течение отчетного периода | Проект решение Совета депутатов сельского поселения Сергино «О внесении изменений в решение Совета поселения от 24.12.205 №40 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Сергино на 2016 год» | Отношение суммы, полученной от приватизации муниципального имущества к годовой сумме неналоговых доходов, % | Не менее 90 | 176 | 466.6 | 259.2 | Утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год. Имущество реализовано.
10. | с.п.Унъюган | постановление администрации с.п.Унъюган от 13.01.2016 №8 | [5 empty] | 20 | 102.5
1.1. |  |  | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | в течение отчетного периода |  | Отношение количества контрактов, по которым проводятся проверки, к общему количеству контрактов, % | 100 | 20 | 102.5 | 100 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов с установкой светофоров в районе образовательных учреждений. Срок исполнения контракта 26.08.2016г. Фактическое исполнение 31.10.2016г.(ИП Хисаметдинов Р.Р.)
11. | с.п.Шеркалы | постановление администрации с.п.Шеркалы от 21.01.2016 №16 | [5 empty] | 29.7 | 105.2
1.1. |  |  | Меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам | В течение года |  | Отношение дополнительной суммы арендной платы за пользование имуществом, планируемый к получению в результате проведения претензионно-исковой работы, к первоначально утвержденной годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, % | Не менее 6 | 4 | 2 | 3.1 | По решению суда поступила задолженность по соц.найму от 4 физ.лиц
1.2. |  |  | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров. Выполнение работ. Оказание услуг для нужд сельского поселения Шеркалы и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | В течение года |  | Отношение количества контрактов, по которым проводятся проверки, к общему количеству контактов,% | 100 | 10 | 7.5 | 100 | 2 контракта выполнены с нарушением срока выполнения работ, сделан расчет на выплату неустойки в сумме 7,5 тыс. руб.
1.3. |  |  | Мероприятия, направленные на выявление обособленных подразделений, осуществляющих деятельность на территории поселения, но неуплачивающих НДФЛ по ОКТМО с.п.Шеркалы | В течение года |  | Отношение дополнительной суммы НДФЛ, планируемой к получению в результате проведенных мероприятий, к первоначально утвержденной годовой сумме НДФЛ, % | 1.5 | 15.7 | 95.7 | 9.4 | Выявлены и поставлены на учет в МРИ ФНС №3 по ХМАО-Югре 2 обособленных подразделения
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
|  |  | Всего по расходам, в том числе: |  |  |  | 3545 | 4139 | 20810.9
2.1 | Андра | Постановление от 19.01.2016, №17 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 200 | 200 | 694.7 | 694.7 | экономия, сложившаяся в результате проведения торгов
2.2 | Октябрьское | Постановление от 25.01.2016, № 15 | Оптимизировать командировочные расходы | В течение года |  | Доля сокращенных расходов к общему объему расходов бюджета по статье «Командировочные расходы», % | 1 | 10 | 0 | 0 | Бюджетный эффект не получен , так как в соответствии требованиями законодательства необходимо было в 2016 году пройти переподготовку специалистов в соответствии с требованиямит ФЗ № 44 "По контрактной системе в сыере закупок товар, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по программе "Противодействие коррупции на государственном и муниципальном уровне в РФ"
|  | Постановление от 25.01.2016, № 15 | Рассчитать экономию по торгам, сложившуюся в результате проведенных конкурсных процедур | до 31.12.16 г. |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс. рублей | Не менее 1 | 500 | 1570.7 | 1570.7 | экономия, сложившаяся в результате проведения торгов в сфере ЖКХ, сордержание дорог
2.3 | Приобье | Постановление от 20.01.2016, №28 | При осуществлениии муниципальных закупок, выбирать преимущественно способ проведения процедур в виде аукциона в электронной форме. При размещении извещения об осуществлении закупки направлять приглашение потенциальнымучастникам закупок, с целью увеличения конкуренции, и как следствие цены заключаемого контракта | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате проведенных процедур, тыс.рублей | 1000 | 1000 | 9743 | 9743 | экономия, сложившаяся в результате проведения торгов в сфере ЖКХ
2.4 | Талинка | Постановление от 21.01.2016, №19 | Расширить перечень и объемы платных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением «Центр культуры и спорта гп.Талинка» в соответствии с их Уставом | В течение года | Решение Совета депутатов г.п.Талинка «Об утверждении прейскуранта цен» от 29.12.2015 № 53 | Увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс.рублей | 10 | 10 | 10 | 10 | Поступление от объема платных услуг МКУ" Ценрт культуры и спорта" за счет увеличения платы тренажерного зала
|  | Постановление от 21.01.2016, №19 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 400 | 400 | 5958.4 | 5958.4 | Экономия, сложившаяся в результате торгов
2.5 | Каменное | Постановление от 26.01.2016, № 5 | Нормирование управленческих расходов в части материальных затрат | В течение года |  | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 100 | 100 | 15 | 15 | Сокращение расходов за пользование междугородной связи
|  | Постановление от 26.01.2016, № 5 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Оптимизация расходов местного бюджета, тыс. рублей | 50 | 50 | 0 | 0 | Увеличение тарифов на энергоносители
|  | Постановление от 26.01.2016, № 5 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 279 | 279 | 344 | 344 | экономия, сложившаяся в результате проведения торгов
2.6 | Карымкары | Постановление от 21.01.2016, №5 | Экономия бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов | 4 квартал 2016 года | Протокол подведения итогов аукциона | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 100 | 100 | 195.6 | 96 | Экономия сложилась в результате проведения аукциона на выполнение капитального ремота квартиры в муниципальном жилом доме
2.7 | Малый Атлым | Постановление от 19.01.2016, №5 | Оптимизация расходов от общего объема финансирования | В течение года | Утверждение лимитов на телефонные переговоры | Доля сокращения расходов по оплате услуг связи е общему объему расходов бюджета по КОСГУ 221 "услуги связи",% | не менее 6 | 5 | 0 | 0 | Дополнительно установили услугу доступа сети " Интернет", подключили одну точку телефона
|  | Постановление от 19.01.2016, №5 | Оптимизация расходов от общего объема финансирования | В течение года | Утверждение лимитов на электроэнергию | Доля сокращения расходов по оплате услуг связи к общему объему расходов бюджета по КОСГУ 223,% | не менее 4,4 | 45 | 30 | 3.6 | В свзи с отключением уличного освещения в весенний период с апреля 2016г.
|  | Постановление от 19.01.2016, №5 | Оптимизация расходов подведомственного учреждения КЦ и БО от общего объема расходов | В течение года | Отказ от приобретения программного продукта | Доля сокращения расходов по оплате программного обеспечения к общему объему расходов бюджета по КОСГУ 226 КВР 242 "информационно-комунникационные технологии",% | не менее 3 | 5 | 43.6 | 33.8 | Отказ от программного продукта " Система Главбух"
|  | Постановление от 19.01.2016, №5 | Оптимизация расходов ппдведомственного учреждения КЦ и БО от общего объема расходов | В течение года | Утверждение лимитов на электроэнергию | Доля сокращения расходов по оплате "коммунальных услуг" к общему объему расходов бюджета по КОСГУ 223,% | не менее 0,4 | 15 | 3 | 1.4 | Замена на энергосберегающие лампы освещения
2.8 | Перегребное | Постановление от 21.01.2016, №07 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Сложившаяся экономия, тыс.рублей | 800 | 800 | 369.4 | 369.4 | Экономия по торгам в сфере ЖКХ
|  |  | Расширения перечня и объёмов платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности | В течение года |  | Увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс.рублей | 85 | 85 | 115 | 115 | Увеличение тарифов на платные услуги
2.9 | Сергино | Постановление от 20.01.2016, №34 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 150 | 150 | 158.3 | 158.3 | экономия, сложившаяся в результате проведения торгов в сфере ЖКХ, благоустройства
2.10 | Унъюган | Постановление от 13.01.2016, №8 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 300 | 300 | 1008.9 | 1008.9 | экономия, сложившаяся в результате проведения торгов в сфере ЖКХ, содержания дорог
2.11 | Шеркалы | Постановление от 21.01.2016, №16 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс. рублей | 70 | 70 | 547.3 | 547.3 | экономия, сложившаяся в результате проведения электронных аукционов , составила 547.3 тыс. рублей.
|  | Постановление от 21.01.2016, №16 | Увеличение объема платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры поселения | В течение года |  | доход от оказываемых услуг |  | 10 | 4 | 4 | Увеличение количества предоставленных услуг
|  | Постановление от 21.01.2016, №16 | Осуществление контроля за расходом денежных средств на элктроэнергию для обслуживания уличного освещения | В течение года |  | Оптимизация расхода электроэнергии в зависимости от светового времени суток |  | 5 | 0 | 0 | Увеличение тарифов на электрическую энергию
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание
* - указываются реквизиты первоначально принятого документа (например: постановление от хх.хх.хххх, № хх (в ред. от хх.хх.хххх, № хх)